**План по введению**

**федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования МКДОУ д/с «Колобок» на 2014 – 2016 годы.**

**Цель**: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в МКДОУ д/с «Колобок».

**Задачи:**

1. привести в соответствие с требованиями ФГОС До нормативно-правовой базы;
2. создать условия для введения ФГОС ДО в МКДОУ д/с «Колобок»;
3. организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;
4. организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая  группа  участников**:

заведующий ДОУ, старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

  1.Нормативно  правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

2.Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

4. Организована, эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
| ***Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования*** | | | |
| Изучение нормативно – правовой базы поведению ФГОС | Ноябрь – декабрь  2013 | Заведующий,  старший воспитатель | Повышение профессиональных знаний |
| Внесение изменений в нормативно – правовую базу ДОУ, | 2014  первый квартал | Заведующий,  старший воспитатель | приказы, локальных акты, регламентирующие введение ФГОС, внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ, приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС |
| Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО | январь - февраль | Заведующий,  старший воспитатель | Приказ  «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС ДО»  Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО» |
| Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | в течение года | Заведующий,  старший воспитатель |  |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС. | в течение года 2014 | Заведующий,  старший воспитатель | Принятие программы на педагогическом совете  № 1, 29.08.2014г |
| ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** | | | |
| Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС | январь 2014 | Заведующий,  старший воспитатель | Анализ тестирования педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО |
| Разработка положения и выбор творческой группы по переходу на ФГОС ДО | февраль | Заведующий,  старший воспитатель  педагоги ДОУ | Согласование педагогического совета, утверждение приказом положения о создании творческой группы |
| Организация деятельности рабочей группы | 2014 -2015 | старший воспитатель | Разработка мероприятий по реализации ФГОС ДО |
| Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС | по мере поступления материалов | Заведующий,  старший воспитатель | Обогащение знаний педагогического коллектива в вопросах ФГОС ДО |
| Организация работы постоянно действующего внутреннего практико – ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» | в течение года | Старший воспитатель, творческая группа |
| Рассмотрение вопросов по введению и реализации ФГОС на педсовете, педагогическом часе, | в течение года | Старший воспитатель, |
| Участие педагогов в областных медиопрезентациях, городских педагогических чтениях, конкурсах | в течение года | Старший воспитатель, |
| ***Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС*** | | | |
| Составление плана графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников | 2014 | Заведующий,  старший воспитатель | Перспективный план повышения квалификации педагогов. |
| Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования» | Февраль 2014 | старший воспитатель | Решение педагогического совета |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | ежегодно | Заведующий,  старший воспитатель | Итоговый педагогический совет |
| Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | 2014- 2015 | Заведующий,  старший воспитатель | Выставка литературы, опыта работы педагогов в методическом кабинете, |
| Отчет руководителя творческой группы по переходу ДОУ на ФГОС ДО | 2014,2015г май | Руководитель творческой группы | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО, протокол педсовета |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.*** | | | |
| Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО | в течение года | старший воспитатель | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО |
| Широкое информирование родителей (законных представителей) о введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС ДО | в течение года | Заведующий,  старший воспитатель  педагоги ДОУ | Наглядная информация, сайт ДОУ, проведение родительских собраний, печать в местных СМИ. |
| ***Материально – техническое обеспечение*** | | | |
| Анализ материально – технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС | в течение года | заведующий |  |
| Анализ учебно –методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | в течение года | старший воспитатель |  |
| Обеспечение соответствия предметно – развивающей среды требованиям ФГОС ДО | в течение года | старший воспитатель |  |
| Создание материально – технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | в течение года | Заведующий,  старший воспитатель |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
| ***Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования*** | | | |
| Изучение нормативно – правовой базы поведению ФГОС | ноябрь – декабрь  2013 | заведующий,  старший воспитатель | Повышение профессиональных знаний |
| Внесение изменений в нормативно – правовую базу ДОУ, | 2014  первый квартал | заведующий,  старший воспитатель | приказы, локальных акты, регламентирующие введение ФГОС, внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ, приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС |
| Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО | январь - февраль | заведующий,  старший воспитатель | Приказ  «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС ДО»  Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО» |
| Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | в течение года | заведующий,  старший воспитатель |  |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС. | в течение года 2014 | заведующий,  старший воспитатель |  |
| ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** | | | |
| Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС | январь 2014 | заведующий,  старший воспитатель | Анализ тестирования педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО |
| Разработка положения и выбор творческой группы по переходу на ФГОС ДО | февраль | заведующий,  старший воспитатель  педагоги ДОУ | Согласование педагогического совета, утверждение приказом положения о создании творческой группы |
| Организация деятельности рабочей группы | 2014 -2015 | старший воспитатель | Разработка мероприятий по реализации ФГОС ДО |
| Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС | по мере поступления материалов | заведующий,  старший воспитатель | Обогащение знаний педагогического коллектива в вопросах ФГОС ДО |
| Организация работы постоянно действующего внутреннего практико – ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» | в течение года | старший воспитатель, творческая группа |
| Рассмотрение вопросов по введению и реализации ФГОС на педагогическом часе, педсовете | в течение года | старший воспитатель, |
| Участие педагогов в областных медиопрезентациях, городских педагогических чтениях | в течение года | старший воспитатель, |
| ***Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС*** | | | |
| Составление плана графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников | 2014 | заведующий,  старший воспитатель | Перспективный план повышения квалификации педагогов. |
| Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования» | февраль 2014 | старший воспитатель | Решение педагогического совета |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | ежегодно | заведующий,  старший воспитатель |  |
| Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | 2014- 2015 | заведующий,  старший воспитатель | Выставка литературы, опыта работы педагогов в методическом кабинете, |
| Отчет руководителя творческой группы по переходу ДОУ на ФГОС ДО | 2014,2015г май | руководитель творческой группы | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО, протокол педсовета |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.*** | | | |
| Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО | в течение года | старший воспитатель | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО |
| Широкое информирование родителей (законных представителей) о введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС ДО | в течение года | заведующий,  старший воспитатель  педагоги ДОУ | Наглядная информация, сайт ДОУ, проведение родительских собраний, печать в местных СМИ. |
| ***Материально – техническое обеспечение*** | | | |
| Анализ материально – технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС | в течение года | заведующий |  |
| Анализ учебно –методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | в течение года | старший воспитатель |  |
| Обеспечение соответствия предметно – развивающей среды требованиям ФГОС ДО | в течение года | старший воспитатель |  |
| Создание материально – технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | в течение года | заведующий,  старший воспитатель |  |

Старший воспитатель МКДОУ д/с «Колобок» С.В. Нигаматуллина